## 前端进度表
序号 | 系统 | 问题类型 | 紧急程度 | 提出时间 | 问题描述 | 工作量（小时） | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成时间 | 执行人 | 完成情况（开发） | 验证（实施） | 实施备注 | 开发备注
1 | 官网 | 页面改动 | 紧急1 |  | 医院概况（改完之后需要调整） |  |  |  | 2021-07-08 | 赵栋
2 | 官网 | 页面改动 | 紧急1 |  | 新闻中心 |  |  |  | 2021-07-08 | 赵栋
3 | 官网 | 页面改动 | 紧急1 |  | 通知公告（改完之后需要调整） |  |  |  | 2021-07-07 | 赵栋
4 | 官网 | 页面改动 | 紧急1 |  | 出诊动态（改完之后需要调整） |  |  |  | 2021-07-07 | 赵栋
5 | 官网 | 页面改动 | 紧急1 |  | 患者服务（改完之后需要调整） |  |  |  | 2021-07-07 | 赵栋
6 | 官网 | 页面改动 | 紧急1 |  | 党建工作 |  |  |  | 2021-07-07 | 赵栋
7 | 官网 | 页面改动 | 紧急1 |  | 研究生教育（改完之后需要调整） |  |  |  | 2021-07-07 | 赵栋
8 | 官网 | 页面改动 | 紧急1 |  | GCP中心（改完之后需要调整） |  |  |  | 2021-07-07 | 赵栋
9 | 官网 | 页面联调 | 紧急1 |  | 全局搜索页面联调数据（需要后端配合） |  |  |  | 2021-07-09 | 赵栋
10 | 官网 | 跳转页面 | 紧急1 |  | 所有栏目下跳转链接问题（需要后端配合） |  |  |  | 2021-07-09 | 赵栋
11 | 官网 | 页面问题 | 紧急1 |  | 医院概况-历史沿革显示不完整 |  |  |  | 2021-07-07 | 赵栋
12 | 官网 | 页面功能 | 紧急1 |  | 医院概况-交通路线调用线上地图 |  |  |  | 2021-07-08 | 赵栋
13 | 官网 | 页面问题 | 紧急1 |  | 新闻中心显示条数控制 |  |  |  | 2021-07-08 | 赵栋
14 | 官网 | 页面问题 | 紧急1 |  | 新闻中心-媒体报道显示的版块不对 |  |  |  | 2021-07-08 | 赵栋
15 | 官网 | 页面功能 | 紧急1 |  | 患者服务-检验报告查询页面内容错误、查询功能未实现（需要后端配合） |  |  |  | 2021-07-09 | 赵栋
16 | 官网 | 页面数据 | 紧急1 |  | 科室导航显示数据不完整（特色医疗和优势病重没有显示出来） |  |  |  | 2021-07-08 | 赵栋
17 | 官网 | 页面数据 | 紧急1 |  | 科室导航详情显示的图片不对应（需要后端配合） |  |  |  | 2021-07-08 | 赵栋
18 | 官网 | 页面功能 | 紧急1 |  | 中医特色缺少轮播功能 |  |  |  | 2021-07-07 | 赵栋
19 | 官网 | 页面数据 | 紧急1 |  | 公共视频页面还未联调 |  |  |  | 2021-07-08 | 赵栋
20 | 官网 | 头部导航 | 紧急1 |  | 头部导航显示和跳转问题（需要后端配合） |  |  |  | 2021-07-09 | 赵栋
21 | 官网 | 面包屑 | 紧急1 |  | 所有页面面包屑显示以及跳转问题（需要后端配合） |  |  |  | 2021-07-12 | 赵栋
22 | 官网 | 页面分页 | 紧急1 |  | 需要分页的页面分页都还未联调
23 | 官网 | 页面联调 | 紧急1 |  | 医生名片-所有页面包含医生名片的都未联调数据
24 | 官网 | 导航 | 紧急1 |  | 导航-打开新页面（需要后端配合） |  |  |  | 2021-07-09 | 赵栋
25 | 官网 | 页面 | 紧急1 |  | 所有跳转页面都打开新的窗口 |  |  |  | 2021-07-09 | 赵栋
26 | 官网 | 页面 | 紧急1 |  | 文章类详情的时间显示问题 |  |  |  | 2021-07-07 | 赵栋
27 | 官网 | 页面 | 紧急1 |  | 文章类详情页面显示问题 |  |  |  | 2021-07-07 | 赵栋

## 后台进度表
序号 | 系统 | 问题类型 | 紧急程度 | 提出时间 | 问题描述 | 工作量（小时） | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成时间 | 执行人 | 完成情况（开发） | 验证（实施） | 实施备注 | 开发备注
1 | 官网 | 页面功能 | 紧急1 |  | 全局搜索页面联调数据 |  |  |  | 2021-07-08 |  | 未完成
2 | 官网 | 页面功能 | 紧急1 |  | 新闻中心分页添加 |  |  |  | 2021-07-07 |  | 已完成
3 | 官网 | 性能优化 | 紧急1 |  | 切换至web server |  |  |  | 2021-07-09 |  | 未完成
4 | 后台 | 页面功能 | 紧急1 |  | 专家管理部门联动组件的问题 |  |  |  | 2021-07-12 |  | 未完成
5 | 后台 | 页面功能 | 紧急1 |  | 专家管理扩展字段 |  |  |  | 2021-07-13 |  | 未完成